省政协机关领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动问题清单

省政协办公厅 2022年10月19日

问题清单
序号	问题基本情况	问题来源	问题解决办法	问题收集人
1	神农架林区新华镇石屋头村二组现有的饮水池难以保障29户村民和一个市场主体饮水需求，亟盼将现有的饮水池扩容至120立方米。	本级调研了解	纳入任务清单，新建120立方米饮用水蓄水池，12月底前完成。	何光中
2	神农架林区新华镇石屋头村四组的防洪渠损坏，严重堵塞，一到雨季，四组的5户村民家中就会淹水。	本级调研了解	纳入任务清单，改造升级石屋头村四组的防洪渠，12月底前完成。	何光中
3	神农架林区新华镇石屋头村入村通组公路有9.5公里没有路灯，村民夜晚出行极其不便，并隐藏安全隐患。	本级调研了解	纳入任务清单，衔接国家电网公司，帮助解决进村入组公路路灯及路灯安装问题，12月底前完成。	何光中
4	石屋头村村民希望省政协办公厅能够建立入学奖励制度，凡是考上大学的，给予一定奖励，鼓励石屋头村培养更多大学生。	本级调研了解	纳入任务清单，建立石屋头村入学奖励制度，对石屋头村考上大学的学生给予奖励。	何光中
5	天门市威马商贸有限公司汽车销量下滑，希望能享受有关汽车购置优惠政策，促进销售。	本级调研了解	纳入任务清单，持续关注现代产业体系建设，积极反映社情民意，提出意见建议，协调省市有关部门帮助解决，12月底前完成。	何文、刘丽琼
6	中百仓储超市反映电商平台无序竞争，互联网资本野蛮生长，希望加强对线上平台价格和质量领域的监管，协调降低第三方平台手续费用。	本级调研了解	纳入任务清单，结合省政协履职工作提出意见建议，协调省市有关部门帮助解决，12月底前完成。	何文、刘丽琼
7	希望互联网企业更多参与本地经济社会发展有关项目。	本级调研了解	纳入任务清单，持续关注互联网经济发展，纳入履职工作计划，积极向省市有关部门反映。	何文、刘丽琼
8	武汉市青鱼嘴社区消防应急设施欠缺，社区居民亟盼完善设施、提升消防应急能力，保障生命财产安全。	本级调研了解	纳入任务清单，2022年7月底前完成。	吴麟章
9	武汉市沙湖公园是2022年武汉荷花节主会场，希望省政协机关组织力量协助开展沙湖巡湖护湖活动。	本级调研了解	立行立办，共同参与维护洁净沙湖。	吴麟章
10	户部巷反映自由路6号有个闲置的垃圾分类宣传小屋，希望改造成为可供居民使用的便民服务站。	本级调研了解	省政协机关拿出4.5万元引导资金，社区自筹4万元资金，选定自由路6号的垃圾分类宣传小屋进行改造，初步设定可供居民歇脚休息、免费热饭、供应茶水、应急充电、简单包扎等多种功能	王斌武
11	在给老旧小区免费安装天然气过程中，经过天然气公司前期勘测，部分楼房因属于自己改造的私房，导致无法安装天然气。但仍然有部分非私房的住户因天然气公司未给出前期勘测的反馈结果，不清楚不符合免费安装天然气标准条件的原因。	本级调研了解	纳入任务清单，协调街道、社区、天然气公司各方，了解不符合免费安装天然气用户的基本情况，及时给予居民回复。	王斌武
12	户部巷斗级营汉派映像建设是户部巷保护和利用的重点工程，希望更好地宣传和关注本地古城保护工作。	本级调研了解	纳入任务清单，联合武昌区政协，对接相关新闻媒体，深挖文化内涵，重点关注和宣传武昌古城保护工作特别是户部巷斗级营建设。	王斌武

13	放鹰台社区青年路20号门口一条天然形成的陡坡，下雨下雪天路面湿滑，老人小孩容易摔跤（已经有几位老人在坡路行走时滑倒，社区居民反映强烈），需要支持解决路面防滑问题并加装护栏。	本级调研了解	纳入任务清单，协助安装护栏等安全措施。

罗昌兰
14	放鹰台社区居委会群众接待大厅（200多平方米）基础设施老化，亟待解决冬暖夏凉的设施建设问题。	本级调研了解	纳入任务清单，协助安装3台空调。	罗昌兰
15	天门市汪场镇方桥村综治中心亟需建设专职调解中心。	本级调研了解	纳入任务清单，汇总问题情况，对村综治中心待升级项目进行研究论证，制定正式方案推进落实。	叶泽林
16	天门市黄潭镇七屋岭村集体经济组织“知青农场”拟申报3A级旅游景区。	本级调研了解	纳入任务清单，向上级单位反映移交，收集申报材料后，与省文旅厅进行进一步沟通协调。	叶泽林
17	七屋岭村医务室医生医务能力水平不高。	本级调研了解	纳入任务清单，选派黄潭卫生院优秀医生到七屋岭村卫生室定期坐诊，帮助现有村医开展工作。
叶泽林
18	武汉市黄鹂路社区钢院小区树木杂乱，存在安全隐患。	本级调研了解	纳入任务清单，12月底前完成。	梅雪
19	武汉市黄鹂路社区春树里小区公共基础设施老化，急需更新。	本级调研了解	纳入任务清单和2023年共同缔造工作计划。	梅雪

省政协机关领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单

省政协办公厅 2022年10月19日

任务清单
序号	工作任务	工作目标	推进举措	完成时限	责任领导	承办单位
1	将神农架林区新华镇石屋头村二组现有的饮水池扩容至120立方米。	满足29户村民和一个市场主体饮水需求。	12月31日前完成饮水池扩容项目竣工验收。	12月底前	何光中	驻村工作队和人事处
2	改造升级神农架林区新华镇石屋头村四组的防洪渠。	解决5户村民淹水和10亩田地灌溉问题。	12月31日前完成石屋头村四组的防洪渠项目竣工验收。	12月底前	何光中	驻村工作队和人事处
3	衔接国家电网公司，帮助解决进神农架林区新华镇石屋头村入组公路路灯安装问题。	向国家电网争取60盏路灯。	12月31日前完成60盏路灯的安装工作。	12月底前	何光中	驻村工作队和人事处
4	对石屋头村考上大学的学生给予奖励。	鼓励石屋头村培养更多大学生。	申请建立入学奖励制度（7月31日前）

奖励村本年度新入学大学生（8月31日前）	2022年10月1日前	何光中	驻村工作队和人事处
5	帮助天门市威马商贸有限公司汽车销售企业享受优惠政策，提高汽车销量。	协助解决问题。	持续关注现代产业体系建设，积极反映社情民意，提出意见建议，协调省市有关部门帮助解决。	12月底前	何文、刘丽琼	省政协办公厅、秘书处
6	协调降低民生企业第三方平台使用成本。	协助解决问题。	结合省政协履职工作提出意见建议，协调省市有关部门帮助解决。	12月底前	何文、刘丽琼	省政协办公厅、秘书处
7	帮助互联网企业更多参与本地经济社会发展有关项目。	积极反映问题，促进问题解决。	持续关注互联网经济发展，纳入履职工作计划，积极向省市有关部门反映。	12月底前	何文、刘丽琼	省政协办公厅、秘书处
8	协助武汉市青鱼嘴社区建立消防应急救灾服务站。	协助青鱼嘴社区完善设施、提升消防应急能力，保障群众生命财产安全。	1.6月10日，吴麟章同志实地察看了社区“消防应急救灾服务站”建设场地等情况；

2.机关党办加强跟进督办，提醒下沉社区的同志密切关注工程进展，及时与社区交流。	7月底前	吴麟章	机关党办
9	省政协机关拿出4.5万元引导资金，社区自筹4万元资金，选定自由路6号的垃圾分类宣传小屋进行改造，初步设定可供居民歇脚休息、免费热饭、供应茶水、应急充电、简单包扎等多种功能。	按照财务规范，及时高效、严肃合规地建设好多功能便民服务站。	已联系中华路街道和户部巷社区，做好资金划拨和相关财务筹备工作。	12月底前	王斌武	省政协

研究室

宣传处
10	协调天然气公司负责人，了解不符合免费安装天然气用户的基本情况，及时给予居民回复。	天然气公司对不符合安装要求的住户予以明确原因回复。	已对接武昌区燃气公司总工程师，择期邀请公司负责人共同走访户部巷，实地勘测、解答疑问。	10月底前	王斌武	省政协

研究室

宣传处
11	联合武昌区政协，对接相关新闻媒体，深挖文化内涵，重点关注和宣传武昌古城保护工作特别是户部巷斗级营建设。	在省级以上媒体宣传武昌古城保护工作特别是户部巷斗级营建设。	多次与武昌区政协就古城改造、提升文化品味等交流意见，邀请湖北经视《提案追踪》栏目重点关注和报道。	10月底前	王斌武	省政协

研究室

宣传处
12	解决放鹰台社区青年路20号门口的陡坡路面安装护栏问题。	完成安装防滑条和护栏的任务，确保安全、美观、实用。	①6月，现场测量了坡道尺寸，商量后期推进计划。②8月，和消防部门、社区工作人员一起讨论坡道施工计划。③10月，与旧房改造办公室协商，设计护栏安装图，④10月下旬，安装护栏。	10月底前	罗昌兰	会议处、提案委办、民宗委办、活动中心
13	解决放鹰台社区居委会群众接待大厅冬暖夏凉的设施建设问题。	安装3台空调。	①6月，联系了空调供应商，报价约60000元，由于房屋结构特殊，准备择期到现场确定安装细节。②7月，多方筹集资金，和社区商量最佳安装方案。③7月下旬，在接待大厅安装了3台空调。	7月底前	罗昌兰	会议处、提案委办、民宗委办、活动中心
14	协助天门市汪场镇方桥村综治中心建设专职调解中心事项。	对综治中心建设专职调解中心予以积极支持。

1.6月22日经前期梳理汇总，收到方桥村综治中心建设方案；

2.6月27日，经过研究确定了方案中帮扶内容，并及时与天门市进行沟通。	12月底前	叶泽林

行政处

农业和农村委员会
15	协助天门市黄潭镇七屋岭村集体经济组织“知青农场”申报3A级旅游景区。	协助完成3A级旅游景区事。	1.6月22日持续与省文旅厅协商申报事；

2.6月27日与天门市进行沟通，收集申报材料。	12月底前	叶泽林

农业和农村委员会
16	协助七屋岭村解决村医务室人员配备问题。	提升村医务室服务村民就医水平。	1.协调黄潭卫生院，对现有村医加强日常学习培训，尽快提升业务工作能力水平；
2.协调黄潭镇卫生院增加村医务室医生配备力量。	12月底前	叶泽林	农业和农村委员会
17	协调解决武汉市黄鹂路社区钢院小区树木杂乱，存在安全隐患问题。	修剪树木。	协调有关单位，共同推进积极解决。	12月底前	梅雪	联络接待处
18	协调解决武汉市黄鹂路社区春树里小区公共基础设施老化问题。	更新设施。	搞好调查研究，制定整改方案，积极予以支持。

纳入2023年共同缔造工作计划。	梅雪	联络接待处

省政协机关领导班子下基层察民情解民忧暖民心实践活动效果清单

省政协办公厅 2022年10月19日

效果清单
序号	问题基本情况	办理进度情况	办理效果	群众是否满意	责任领导
1	神农架林区新华镇石屋头村二组现有的饮水池难以保障29户村民和一个市场主体饮水需求，亟盼将现有的饮水池扩容至120立方米。	该问题已解决。	饮水池已扩容至120立方米并投入使用。	满意	何光中
2	神农架林区新华镇石屋头村四组的防洪渠损坏，严重堵塞，一到雨季，四组的5户村民家中就会淹水，希望能够对村级防洪渠进行改造升级。	该问题已解决。	完成村级防洪渠改造升级工程。	满意	何光中
3	神农架林区新华镇石屋头村入村通组公路有9.5公里没有路灯，村民夜晚出行极其不便，并隐藏安全隐患。	该问题已解决。	9.5公里的路灯已安装完毕。	满意	何光中
4	石屋头村村民希望省政协办公厅能够建立入学奖励制度，凡是考上大学的，给予一定奖励，鼓励石屋头村培养更多大学生。	建立了入学奖励制度，8月23日，何光中同志到石屋头村给今年考上大学的学生颁发奖励。	完成了该项工作，并建立了长效机制。	满意	何光中
5	天门市威马商贸有限公司汽车销量下滑，希望能享受有关汽车购置优惠政策，促进销售。	该问题已解决。	协调省直部门解决。	满意	何文、刘丽琼
6	中百仓储超市反映电商平台无序竞争，互联网资本野蛮生长，希望加强对线上平台价格和质量领域的监管，协调降低第三方平台手续费用。	该问题已解决。	协调解决。	满意	何文、刘丽琼
7	希望互联网企业更多参与本地经济社会发展有关项目。	该问题已解决。	协调省直部门解决。	满意	何文、刘丽琼
8	武汉市青鱼嘴社区消防应急设施欠缺，社区居民亟盼完善设施、提升消防应急能力，保障生命财产安全。	该问题已解决。	消防应急设施已补充到位。	满意	吴麟章
9	武汉市沙湖公园是2022年武汉荷花节主会场，希望省政协机关组织力量协助开展沙湖巡湖护湖活动。	该问题已解决。	已启动并取得良好效果，常态化跟踪。	满意	吴麟章
10	户部巷反映自由路6号有个闲置的垃圾分类宣传小屋，希望改造成为可供居民使用的便民服务站。	已联系中华路街道和户部巷社区，做好资金划拨和相关财务筹备工作。	稳步推进中。
王斌武
11	武汉市户部巷社区老旧小区天然气改造过程中，部分楼房及住户无法免费安装天然气，且不清楚原因。	正在办理中，拟在统计完需要反馈住户的名单后，正式同天然气公司对接，具体了解未能免费安装的原因。	稳步推进中。
王斌武
12	户部巷斗级营汉派映像建设是户部巷保护和利用的重点工程，希望更好地宣传和关注本地古城保护工作。	9月24日，湖北经视《提案追踪》栏目播出了《武昌古城建城1800年——唤醒古城记忆激活千年文脉》节目，并积极协调“学习强国”app宣传发布。	在全省很好地宣传了古城保护和利用工作，擦亮了本地的文旅品牌。	满意	王斌武
13	放鹰台社区青年路20号门口一条天然形成的陡坡，下雨下雪天路面湿滑，老人小孩容易摔跤（已经有几位老人在坡路行走时滑倒，社区居民反映强烈），需要支持解决加装护栏等安全措施。	已协调社区利用老旧小区改造的机会，完成安装工程。	达到预期效果。	满意	罗昌兰
14	放鹰台社区居委会群众接待大厅（200多平方米）基础设施老化，亟待解决冬暖夏凉的设施建设问题。	已完成安装工程。	达到预期效果。	满意	罗昌兰
15	天门市汪场镇方桥村村综治中心亟需建设专职调解中心。	该问题已解决。	专职调解中心已建成并投入使用。	满意	叶泽林
16	协助天门市黄潭镇七屋岭村集体经济组织“知青农场”拟申报3A级旅游景区。	正在收集申报材料已进入辅导期。	转办推进中。
叶泽林
17	七屋岭村医务室医生医务能力水平不高。	该问题已解决。	选派黄潭卫生院优秀医生方林军到七屋岭村卫生室定期坐诊，帮助现有村医开展工作。	满意	叶泽林
18	武汉市黄鹂路社区钢院小区树木杂乱，存在安全隐患。	该问题已解决。	已进行全面清理，消除安全隐患。	满意	梅雪
19	武汉市黄鹂路社区春树里小区公共基础设施老化，急需更新。	调查论证，拟制改善方案。	稳步推进中。
梅雪